## Fragen
Projekt | Study Buddy |  | Gruppe | 6
Version | 0.1 |  | Datum der letzten Bearbeitung | 10.10.2026
ID | Typ | Titel | Beschreibung / Details | Kategorie | Betroffene Stakeholder | Priorität (Bedeutung für das Projekt) | Komplexität (Aufwand zur Klärung) | Status | Kommentar | Antwort / Entscheidung
F-001 | Frage | Budget | Welches Budget steht für die Erstellung des Tools zur Verfügung | Projektparameter | Executive, Sponsor | Hoch | Niedrig | offen
F-002 | Frage | Zeitrahmen | Für welchen Jahrgang soll das Projekt zuerst ausgerollt werden? Wird es ein opt-in / opt-out geben? Bis wann soll das MVP ausgerollt werden? | Projektparameter | Executive, Sponsor | Hoch | Mittel | offen
F-003 | Frage | Qualität | Welche Ziele gibt es in Hinblick auf Produktqualität? | Projektparameter | Executive, Sponsor | Hoch | Mittel | offen
F-004 | Frage | Entwicklungsmodell | Mit welcher Methologie soll das Projekt entwickelt werden? Agil? Waterfall? Kann man davon ausgehen, dass es Business Owner und Focal Points gibt, die dem Projekt regelmäßig und begleitend / entscheidend zur Verfügung stehen können? | Projektparameter | Executive, Sponsor | Hoch | Mittel | offen
F-005 | Frage | MVP | Was ist das minimum viable product? | Scope | Business Owner | Hoch | Mittel | offen
F-006 | Frage | Inklusivitätsstrategie der FernFH | Gibt es eine Inklusivitätsstrategie der FernFH und wie ist diese im Projekt zu berücksichtigen? | Projektparameter | Executive | Hoch | Niedrig | offen
F-007 | Frage | Arbeitsvertragliche Pflichten | Ist die Datenpflege und Administration des Studdy Buddy Tools vertraglich geschuldet? | Rechtliches Umfeld | Lehrpersonal | Hoch | Hoch | offen
F-008 | Frage | Minimal notwendige Datenerhebung | Welche Daten sind zwingend für die Erkenntnisgewinnung notwendig und zu erheben? Welche Attribute und Analysen können aufgrund von Datenschutzbedenken weggelassen werden. | Rechtliches Umfeld | Alle Stakeholder | Hoch | Hoch | offen
F-009 | Frage | Zusatzleistungen | Kann die FernFH kostenpflichtige Zusatzleistungen anbieten? Alternativ, welche Form der Kostenbeteilung seitens der Studenten oder der Hochschülerschaft sind möglich? | Rechtliches Umfeld | Project Executive | Mittel | Hoch | offen
F-010 | Frage | Benachrichtigungshierarchie und Rolle der Studiengangsleitung | Im Hinblick auf die Stakeholder Lehrende und Studierende, wie ist die Studiengangsleitung in die Prozesse und Benachrichtigungsketten zu integrieren? Welche Information soll verfügbar gemacht werden? |  | Studiengangsleiter, Studienadministration, Lehrende, Studierende |  |  | offen